## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 30651 | 元
送审造价： | 32481 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026-09-13

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 32481 | 30651 | 638 |  |  | -1830
合 计 |  | 32481 | 30651 | 638 |  |  | -1830

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 安装工程 | 32481 | 30651 | 638 |  |  | -1830
合 计 |  | 32481 | 30651 | 638 |  |  | -1830

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 31293 | 29513 | -1780
1.1 | 电气工程 | 31293 | 29513 | -1780
2 | 措施项目费 | 1188 | 1138 | -50
2.1 | 总价措施项目费 | 883 | 833 | -50
2.1.1 | 安全文明施工费 | 676 | 638 | -38
2.1.2 | 其他总价措施费 | 139 | 131 | -8
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 68 | 64 | -4
2.2 | 单价措施项目费 | 305 | 305
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 32481 | 30651 | -1830

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 (1)规格:半周长1.5m内 (2)名称:新增配电箱(12路空开1路总开) (3)安装方式:壁装 | 台 | 1 | 3403.58 | 3403.58 | 1 | 2769.9 | 2769.9 |  | -633.68
2 | 030408001001 | 电力电缆 (1)规格:YJV-4×25 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):0.6/1KV (5)敷设方式、部位:室内 | m | 17.8 | 165.89 | 2952.84 | 17.8 | 155.12 | 2761.14 |  | -191.7
3 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)规格:4×25 (2)名称:干包式电缆终端头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):0.6/1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 132.91 | 265.82 | 2 | 132.91 | 265.82
4 | 030411004001 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ-4 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内 | m | 1990.72 | 9.84 | 19588.68 | 1990.72 | 9.36 | 18633.14 |  | -955.54
5 | 030411001002 | 配管 (1)材质:PVC (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:满足设计要求 | m | 370.72 | 10.63 | 3940.75 | 370.72 | 10.63 | 3940.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 30151.67 |  |  | 28370.75 |  | -1780.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配置形式:暗配
6 | 030411001003 | 配管 (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管 | m | 6 | 47.07 | 282.42 | 6 | 47.07 | 282.42
7 | 030411003001 | 桥架 (1)材质:钢质 (2)规格:100*50 (3)名称:电缆桥架 (4)接地要求:满足设计要求 | m | 12 | 46.02 | 552.24 | 12 | 46.02 | 552.24
8 | 030413001001 | 铁构件 (1)材质:钢质 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 5.26 | 14.51 | 76.32 | 5.26 | 14.51 | 76.32
9 | 030413003001 | 打洞(孔) (1)规格:钻孔直径108mm以内) (2)名称:砖墙体钻孔 | 个 | 4 | 19.96 | 79.84 | 4 | 19.96 | 79.84
10 | 031002003001 | 套管 (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)名称、类型:穿墙钢套管制作安装 | 个 | 4 | 37.75 | 151 | 4 | 37.75 | 151
|  | 本页小计： |  |  |  | 1141.82 |  |  | 1141.82
|  | 合 计： |  |  |  | 31293.49 |  |  | 29512.57 |  | -1780.92

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 305.37 | 305.37 | 1 | 305.37 | 305.37
|  | 本页小计： |  |  |  | 305.37 |  |  | 305.37
|  | 合 计： |  |  |  | 305.37 |  |  | 305.37

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 676 | 638 | -38
2 | 其他总价措施费 | 139 | 131 | -8
4 | 扬尘污染防治措施费 | 68 | 64 | -4
合 计 |  | 883 | 833 | -50

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 4854.85 |  |  |  | 4854.85
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.595 | 7.57 | 19.64 | 2.595 | 7.57 |  | 19.64
2 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 0.632 | 3.58 | 2.26 | 0.632 | 3.58 |  | 2.26
3 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 3.75 | 3.31 | 12.41 | 3.75 | 3.31 |  | 12.41
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 1.5 | 3.32 | 4.98 | 1.5 | 3.32 |  | 4.98
5 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.178 | 48.67 | 8.66 | 0.178 | 48.67 |  | 8.66
6 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.018 | 3.23 | 0.06 | 0.018 | 3.23 |  | 0.06
7 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.28 |  | 0.08
8 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.818 | 24.86 | 20.34 | 0.818 | 24.86 |  | 20.34
9 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 6.108 | 5.17 | 31.58 | 6.108 | 5.17 |  | 31.58
10 | 02270310 | 破布 |  | kg | 0.012 | 5.73 | 0.07 | 0.012 | 5.73 |  | 0.07
11 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 2.492 | 2.66 | 6.63 | 2.492 | 2.66 |  | 6.63
12 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 49.008 | 0.12 | 5.88 | 49.008 | 0.12 |  | 5.88
13 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 2.848 | 1.39 | 3.96 | 2.848 | 1.39 |  | 3.96
14 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.015 | 0.76 | 0.01 | 0.015 | 0.76 |  | 0.01
15 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.12 | 24.34 | 2.92 | 0.12 | 24.34 |  | 2.92
16 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.17 | 0.09 | 0.08 | 1.17 |  | 0.09
17 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.024 | 36.99 | 0.89 | 0.024 | 36.99 |  | 0.89
18 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.018 | 8.85 | 0.16 | 0.018 | 8.85 |  | 0.16
19 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 0.272 | 3.56 | 0.97 | 0.272 | 3.56 |  | 0.97
20 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.036 | 3.66 | 0.13 | 0.036 | 3.66 |  | 0.13
21 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.012 | 1.64 | 0.02 | 0.012 | 1.64 |  | 0.02
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 3.842 | 0.23 | 0.88 | 3.842 | 0.23 |  | 0.88
23 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.012 | 2.12 | 0.03 | 0.012 | 2.12 |  | 0.03
24 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.02 | 15.04 | 0.29 | 0.02 | 15.04 |  | 0.29
25 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.104 | 8.88 | 0.92 | 0.104 | 8.88 |  | 0.92
26 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.113 | 0.81 | 0.09 | 0.113 | 0.81 |  | 0.09
27 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.144 | 7.1 | 1.02 | 0.144 | 7.1 |  | 1.02
28 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.076 | 7.1 | 0.54 | 0.076 | 7.1 |  | 0.54
29 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.991 | 42.48 | 84.57 | 1.991 | 42.48 |  | 84.57
30 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67 | 0.15 | 4.48 |  | 0.67
31 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.98 | 0.358 | 0.35 | 0.98 | 0.358 |  | 0.35
32 | 04030175 | 机制砂 |  | kg | 2.936 | 0.078 | 0.23 | 2.936 | 0.078 |  | 0.23
33 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.017 | 12.03 | 0.2 | 0.017 | 12.03 |  | 0.2
34 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.039 | 11.95 | 0.47 | 0.039 | 11.95 |  | 0.47
35 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.014 | 9.82 | 0.13 | 0.014 | 9.82 |  | 0.13
36 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 10.27 | 0.1 | 0.01 | 10.27 |  | 0.1
37 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.2 | 10.27 | 2.05 | 0.2 | 10.27 |  | 2.05
38 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.018 | 13.18 | 0.23 | 0.018 | 13.18 |  | 0.23
39 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 0.652 | 6.9 | 4.5 | 0.652 | 6.9 |  | 4.5
40 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 12.923 | 9.98 | 128.97 | 12.923 | 9.98 |  | 128.97
41 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.004 | 6 | 0.03 | 0.004 | 6 |  | 0.03
42 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 0.032 | 11.5 | 0.37 | 0.032 | 11.5 |  | 0.37
43 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.482 | 25.4 | 12.24 | 0.482 | 25.4 |  | 12.24
44 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.018 | 7.79 | 0.14 | 0.018 | 7.79 |  | 0.14
45 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.096 | 4.01 | 0.38 | 0.096 | 4.01 |  | 0.38
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.032 | 21.35 | 0.68 | 0.032 | 21.35 |  | 0.68
47 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.371 | 7.56 | 2.8 | 0.371 | 7.56 |  | 2.8
48 | 17010530 | 焊接钢管 | DN80 | m | 1.272 | 29.315 | 37.29 | 1.272 | 29.315 |  | 37.29
49 | 17190001 | 金属软管 | DN25 | m | 6.18 | 2.9 | 17.92 | 6.18 | 2.9 |  | 17.92
50 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 8.19 | 1.47 | 0.18 | 8.19 |  | 1.47
51 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12 | 2.52 | 10.38 | 4.12 | 2.52 |  | 10.38
52 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 6.18 | 1.1 | 6.8 | 6.18 | 1.1 |  | 6.8
53 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 13.2 | 0.12 | 1.58 | 13.2 | 0.12 |  | 1.58
54 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 1.26 | 2.48 | 3.12 | 1.26 | 2.48 |  | 3.12
55 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99 | 0.15 | 13.27 |  | 1.99
56 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.526 | 2.27 | 37.51 | 16.526 | 2.27 |  | 37.51
57 | 28000010 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 2090.256 | 6.5 | 13586.66 | 2090.256 | 6.13 |  | 12813.27
58 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.4 | 38.05 | 15.22 | 0.4 | 38.05 |  | 15.22
59 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51 | 6.461 | 3.02 |  | 19.51
60 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 2.7 | 4.73 | 12.77 | 2.7 | 4.73 |  | 12.77
61 | 28110020 | 铜芯电力电缆 | YJV-4×25 | m | 17.978 | 120 | 2157.36 | 17.978 | 111.58 |  | 2005.99
62 | 29010260 | 电缆桥架 | 100*50 | m | 12.12 | 21.76 | 263.73 | 12.12 | 21.76 |  | 263.73
63 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PC25 | m | 392.963 | 1.83 | 719.12 | 392.963 | 1.83 |  | 719.12
64 | 29061400 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 95.646 | 0.26 | 24.87 | 95.646 | 0.26 |  | 24.87
65 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.59 | 3.23 | 2.03 | 1.59 |  | 3.23
66 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.39 | 4.88 | 2.04 | 2.39 |  | 4.88
67 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 7.52 | 3.98 | 29.93 | 7.52 | 3.98 |  | 29.93
68 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 18.558 | 0.12 | 2.23 | 18.558 | 0.12 |  | 2.23
69 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.264 | 30.17 | 38.13 | 1.264 | 30.17 |  | 38.13
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福建省南平司法强制隔离戒毒所习艺车间二层空调 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 4.165 | 3.15 | 13.12 | 4.165 | 3.15 |  | 13.12
71 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 7.96 | 16.72 | 2.1 | 7.96 |  | 16.72
72 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.81 | 0.73 | 0.59 | 0.81 | 0.73 |  | 0.59
73 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.016 | 2.23 | 0.04 | 0.016 | 2.23 |  | 0.04
74 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.068 | 0.88 | 0.94 | 1.068 | 0.88 |  | 0.94
75 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 4336.45 | 1 | 11.02 | 11.017 | 1 |  | 11.02
76 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 155.069 | 1 | 155.07 | 155.069 | 1 |  | 155.07
77 | 49011001 | 新增配电箱(12路空开1路总开) |  | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2000 |  | 2000
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.025 | 39.84 | 0.99 | 0.025 | 39.84 |  | 0.99
2 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.012 | 555.982 | 6.93 | 0.012 | 555.982 |  | 6.93
3 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.012 | 637.383 | 7.65 | 0.012 | 637.383 |  | 7.65
4 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.012 | 837.262 | 10.43 | 0.012 | 837.262 |  | 10.43
5 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.012 | 86.638 | 1.04 | 0.012 | 86.638 |  | 1.04
6 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.028 | 5.46 | 0.15 | 0.028 | 5.46 |  | 0.15
7 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.059 | 58.617 | 3.48 | 0.059 | 58.617 |  | 3.48
8 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.036 | 60.84 | 2.19 | 0.036 | 60.84 |  | 2.19